## Feature Backlog
OptAImum – Feature Backlog
powered by Innovation Republic • Features eintragen – Claude arbeitet sie ab
ID | Kategorie | Feature / Aufgabe | Details / Beschreibung | Priorität | Status | Seite | Gemini API? | Aufwand | Eingetragen | Erledigt am | Notizen
1 | Branding | Innovation Republic – Branding | Verweis 'powered by Innovation Republic' unter Logo | Hoch | Erledigt | Alle Seiten | Nein | S | 04.03.2026 | 04.03.2026 | Fertig eingebaut
2 | MD-Creator | Gemini 2.0 Flash API | API-Endpoint auf gemini-2.0-flash upgraden | Hoch | Offen | md-creator | Ja | S | 04.03.2026
3 | LLM-Switcher | Gemini → Claude Guide | Wechsel-Anleitung für Google Gemini ergänzen | Mittel | Offen | llm-switcher | Nein | M | 04.03.2026
4 | LLM-Switcher | Copilot → Claude Guide | Wechsel-Anleitung für GitHub Copilot ergänzen | Mittel | Offen | llm-switcher | Nein | M | 04.03.2026
5 | Prompt-Generator | Mehr Use-Case Templates | Vorgefertigte Templates je Agent (10+ Kategorien) | Mittel | Offen | prompt-gen | Ja | M | 04.03.2026 |  | E-Mail, Code, Analyse, Präsentation …
6 | VM-Guide | DigitalOcean Setup-Anleitung | Schritt-für-Schritt für DigitalOcean Droplets | Niedrig | Offen | vm-guide | Nein | M | 04.03.2026
7 | MD-Creator | MD-Vorschau in Echtzeit | Live-Preview des generierten MDs neben dem Formular | Mittel | Offen | md-creator | Nein | L | 04.03.2026 |  | Split-View Layout
8 | Allgemein | Dark Mode | Dunkles Design optional einschaltbar | Niedrig | Offen | Alle Seiten | Nein | M | 04.03.2026 |  | CSS variables bereits vorbereitet
9 | Allgemein | GitHub Pages Deployment | Kostenloser Host via github.io | Hoch | Offen | Deployment | Nein | S | 04.03.2026 |  | cryptoclemens/OptAImum
10 | MD-Creator | MD-History / zuletzt generiert | Letzte 3 MDs im Browser-Cache speichern | Niedrig | Offen | md-creator | Nein | M | 04.03.2026 |  | localStorage nutzen
11 | Allgemein | Spanisch / Französisch | i18n um ES und FR ergänzen | Niedrig | Offen | Alle Seiten | Ja | L | 04.03.2026 |  | i18n.js ist modular aufgebaut
12 | VM-Guide | Oracle Cloud Budget-Alert Anleitung | Anleitung damit die VM kostenlos bleibt | Mittel | Offen | vm-guide | Nein | S | 04.03.2026
13 | Branding | Favicon | ICO/PNG basierend auf OptAImum-Logo erstellen | Mittel | Offen | Alle Seiten | Nein | S | 04.03.2026
14 | LLM-Switcher | Kontext-Export Vorlage | Ausfüllbare Download-Vorlage für eigenen Kontext | Mittel | Offen | llm-switcher | Nein | M | 04.03.2026
15 | [10 empty] | ← Hier neue Features eintragen

## Dashboard
OptAImum – Feature Dashboard
powered by Innovation Republic • Automatische Auswertung
Status | Anzahl | Anteil
Offen | 13 | 0%
In Arbeit | 0 | 0%
Erledigt | 1 | 0%
Abgelehnt | 0 | 0%
Pausiert | 0 | 0%
Gesamt | -466 | 100%
Priorität | Anzahl | Anteil
Hoch | 3 | 0%
Mittel | 7 | 0%
Niedrig | 4 | 0%
💡 Werte aktualisieren automatisch wenn du im 'Feature Backlog'-Tab neue Features einträgst oder Status änderst.

## Anleitung
Anleitung – Feature Tracker
Schritt | Aktion | Dropdown-Optionen | Beispiel
1 – Feature eintragen | Im Tab 'Feature Backlog' in die nächste freie Zeile eintragen | – | ID 16, Kategorie: MD-Creator
2 – Priorität setzen | Auf Priorität-Zelle klicken → Dropdown öffnet sich | Hoch / Mittel / Niedrig | Hoch für dringende Features
3 – Status lassen | Auf 'Offen' lassen – Claude setzt ihn beim Bearbeiten um | Offen / In Arbeit / Erledigt / …
4 – Aufwand schätzen | S = schnell, M = mittel, L = groß, XL = sehr groß | S / M / L / XL
5 – Claude beauftragen | Sage: 'Arbeite bitte die offenen Features aus dem Tracker ab' | – | Claude startet mit Hoch-Features
6 – Dashboard prüfen | Im Tab 'Dashboard' siehst du live den Fortschritt | –
Kategorie | Bedeutung
MD-Creator | Änderungen an der MD-Erstellungs-Seite
LLM-Switcher | Änderungen am Plattform-Wechsel-Guide
Prompt-Generator | Änderungen am Prompt-Generator
VM-Guide | Änderungen an der VM/Sandbox-Anleitung
Branding | Logo, Farben, Namen, Design
Allgemein | Seitenübergreifende Features
Bug | Fehler die behoben werden sollen